## Sheet1
天镇县2024年度新增入库项目汇总表
单位：人、亩、栋、只、万元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 项目类别 | 建设 年限 | 建设内容及资金分配计划 | 项目预算总投资 | [5 empty] | 预计扶持人数 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
[10 empty] | 小计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他筹措资金 | 总人数 | 脱贫人数 | 其他人口
1 | 农业农村局 | 新建日光温室大棚补贴项目 | 新建 | 水桶寺、十里铺村 | 2024年3月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 新建温室大棚1000亩，每亩补贴3万元 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 300 | 100 | 200 | 完成1000亩大棚，项目建成后，年均营业收入3亿元，同时带动至少300人务工就业。 | 流转农户土地3000亩；带动至少300人实现务工就业。
2 | 农业农村局 | 新建日光温室大棚补贴项目 | 新建 | 上吾其村 | 2024年5月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 新建温室大棚80亩，每亩补贴2万元 | 160 |  | 160 |  |  |  | 30 | 10 | 20 | 完成80亩大棚，项目建成后，年均营业收入80万元，同时带动至少30人务工就业。 | 流转农户土地100亩；带动至少30人实现务工就业。
3 | 农业农村局 | 新建日光温室大棚补贴项目 | 新建 | 贾家屯村 | 2024年6月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 新建温室大棚210.68亩，每亩补贴2.5万元 | 526.7 |  | 526.7 |  |  |  | 100 | 20 | 80 | 完成210.68亩大棚，项目建成后，年均营业收入300万元，同时带动至少100人务工就业。 | 流转农户土地300亩；带动至少100人实现务工就业。
4 | 农业农村局 | 新建食用菌大棚补贴项目 | 新建 | 东北街 | 2024年5月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 新建食用菌大棚100亩，每亩补贴0.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 40 | 10 | 30 | 完成100亩大棚，项目建成后，年均营业收入300万元，同时带动至少40人务工就业。 | 流转农户土地150亩；带动至少40人实现务工就业。
5 | 农业农村局 | 改造日光温室补贴项目 | 改建 | 孙家店村 | 2024年4月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 改造日光温室16栋，每亩补贴1万元 | 13.3 |  | 13.3 |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 完成16栋日光温室改造，项目建成后，年均增加产值36万元，同时带动至少8人务工就业。 | 带动至少8人实现务工就业。
6 | 农业农村局 | 改造日光温室补贴项目 | 改建 | 孙家店村 | 2024年4月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 改造日光温室14栋，每亩补贴1万元 | 14 |  | 14 |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 完成14栋日光温室改造，项目建成后，年均增加产值10万元，同时带动至少8人务工就业。 | 带动至少8人实现务工就业。
7 | 农业农村局 | 改造日光温室补贴项目 | 改建 | 马圈庠村 | 2024年5月 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 改造日光温室6栋，每亩补贴1万元 | 6 |  | 6 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 完成6栋日光温室改造，项目建成后，年均增加产值10万元以上，同时带动至少5人务工就业。 | 带动至少5人实现务工就业。
8 | 农业农村局 | 集约化育苗场补贴项目 | 新建 | 西沙河村 | 2024-05-01 | 2024年12月底 | 产业发展 | 2024年 | 新建集约化育苗场3500平米，一个补贴50万元 | 50 |  | 50 |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 通过配套育苗设施，使合作社的年育苗能力由1000万株增加到1500万株以上，同时带动10人务工就业。 | 带动至少10人实现务工就业。
9 | 畜牧服务中心 | 天镇县生猪良种补贴项目 | 新建 | 天镇县 | 2024-05-01 | 2024年12月 | 产业发展 | 2024年 | 完成4000头良种猪的补贴 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 完成4000头生猪良种补贴，带动20人务工就业 | 预计改良一头母猪补贴50元，节约农户成本，增加收益
合计 | [9 empty] | 3870 |  | 3870