## 天镇县养老、适老化工程项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 天镇县民政局 （ 2024 年度）
项目名称 |  | 市级福利彩票公益金 福利彩票公益金资助项目
主管部门 |  | 天镇县民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 天镇县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 162.75 | 162.75 |  | 162.628 |  | 10 |  | 99.93% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 实施特困供养服务设施改造提升，强化照护能力和集中供养能力。 | [6 empty] | 完成房屋改造、室内供暖、室内消防管道、给排水工程
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 资助项目数量 |  |  | 4个 | 4个 | 10 |  | 10
|  |  |  | 工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 |  | 资金使用准确率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10
|  |  |  | 工程质量 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 |  | 开展工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  |  |  | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 |  | 资助项目成本 |  |  | 94.73 | 94.73 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 推进养老服务设施建设，提升养老水平。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
生态效益
|  | 可持续影响指标 |  | 工作能力 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥92% | 92% | 5 |  | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1、天镇县中心敬老院项目2024年完成消防工程等。 2、天镇县维修改造谷前堡老年人日间照料中心、安家皂老年人日间照料中心、王进堡老年人日间照料中心、楼子疃老年人日间照料中心项目及设备购置。 3、对天镇县358户进行适老化项目改造，方便生活，提升幸福感、获得感。 4、对天镇县定安营村、过家屯村建设老年人助餐服务点建设改造及设备购置，提升辖区内老年人的幸福感、满意度。
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 产出情况及分析 | 资助项目共4个，通过资助项目提升养老服务水平，准确使用资金，及时开展工作，严格按照相关资金管理办法执行，确保资金使用的连续性，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。
|  |  | 效益情况及分析 | 完善资助养老服务项目，推进养老服务设施提升，有效改善养老服务从业者的工作能力。
|  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度达到90%以上。
| 主要经验做法 |  |  | 通过对养老服务项目的实施，让社区老人感受到党和国家的温暖，实现“老有所养”目标，通过提升养老服务等方面的服务水平，提升养老服务保障能力，有效保障老年人基本权益。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 老年人口呈逐年增长态势，应提升养老机构服务水平，增加老年人评估动态体系和老年人身体状况档案。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 进一步明确社会力量参与养老服务的具体办法，扶持培养综合化、专业化、连锁化、品牌化社区养老服务机构。

## 儿童福利类项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 天镇县民政局 （2024 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目
主管部门 |  | 天镇县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 天镇县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 7 | 5 | 5 | 10 |  | 71.43% | 7.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。 | [5 empty] | 该项目已完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 孤儿数量 |  | 6名 | 6名 | 10 | 10
|  |  |  | 工作完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 |  | 资金 |  | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  |  | 开展工作及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 补贴标准 |  | 1万元/人/年 | 1万元/人/年 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 孤儿教育水平 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  |  |  | 孤儿生活生活保障 |  | 保障 | 保障 | 10 | 10
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 生活满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  |  |  | 幸福感、获得感满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.1
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 根据计划为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 按计划保质保量对符合条件孤儿进行补助
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 效益情况及分析 |  |  | 通过项目的实施，在孤儿的基本生活得到保障的情况下进一步使孤儿的受教育水平得到有效提升
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 所受救助的孤儿满意度达90%
| 主要经验做法 |  |  | 在项目实施过程中，对整个项目资金实行统一规划、统一管理、统一调配，做到专款专用、专项管理，严禁挤占、挪用、截留，建立资金使用审批制度，确保专项资金使用合理。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 进一步强化管理责任，开展排查核定。组织儿童督导员和儿童主任通过家庭走访摸排在读大专及以上院校孤儿就学情况，同时向孤儿普及相关政策，及时筛查出符合资助条件的孤儿纳入“孤儿助学”项目，给予资金资助。

## 天镇县养老资助项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 天镇县民政局 （2024 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金 福利彩票公益金资助项目
主管部门 |  | 天镇县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 天镇县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，在社区服务基本完善的情况下进一步提升社区老年人、困难残疾人社会融入能力，更好的享受党和国家给人民群众带来的美好生活。 | [5 empty] | 该项目已完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 关爱项目数量 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  |  | 工作完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 |  | 资金 |  | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  |  | 开展工作及时性 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 关爱项目资助成本 |  | 60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 提升养老服务水平 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  |  |  | 特困供养人员生活保障 |  | 保障 | 保障 | 10 | 10
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 生活满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  |  |  | 幸福感、获得感满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 通过对贾家屯敬老院维修改造，强化照护能力和集中供养能力，提升服务水平。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 目的是为特困供养人员及老人提供更适宜的生活环境和更高的生活质量。
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 效益情况及分析 |  |  | 通过项目的实施，在敬老院基本完善的情况下进一步提升养老服务能力，更好的享受党和国家给人民群众带来的美好生活。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 所受服务对象满意度达90%
| 主要经验做法 |  |  | 在项目实施过程中，对整个项目资金实行统一规划、统一管理、统一调配，做到专款专用、专项管理，严禁挤占、挪用、截留，建立资金使用审批制度，确保专项资金使用合理。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 进一步强化管理责任，开展排查核定。老年人口呈逐年增长态势，应提升养老机构服务水平，增加老年人评估动态体系和老年人身体状况档案。