## Sheet1
天镇县2023年统筹整合财政资金安排建设项目表
单位：万元
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任单位 | 项目负责人 | 实施地点 | 主要建设任务 | 补助标准 | 2022年度投资规模及筹资方式 | [6 empty] | 项目进度及计划 | 绩效目标 | 备注
[9 empty] | 合计 | 整合财政资金来源 |  |  |  |  | 其他筹措资金
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省 | 市 | 县
1 | 5100001249173020 | 产业发展 | 温室大棚种植项目（特色产业示范基地） | 玉泉镇人民政府 | 张文煜 | 闫家园村 | 建设32栋每栋占地5亩的新式大棚及道路、灌溉等配套设施 |  | 1285 | 1285 | 1150 | 135 |  |  |  | 2023年2月开工，预计2023年4月完工 | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时解决部分脱贫户就业，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴
2 | 5100001249107111 | 产业发展 | 西北街村农贸市场项目 | 玉泉镇人民政府 | 张文煜 | 西北街村 | 配套农贸市场内部摊位及隔断、电气工程、采暖工程、给排水工程、仓储中心等 |  | 393 | 393 | 223.5 |  |  | 169.5 |  | 2023年5月开工，预计2023年10月完工 | 项目建成后，可有效解决玉泉镇周边群众难买难卖的问题，方便群众生活
3 | 5100001245983768 | 产业发展 | 谷前堡镇绿色设施蔬菜基地建设项目 | 谷前堡镇人民政府 | 李国强 | 十里铺村 | 建设现代农业钢架大棚34栋，每个大棚占地5亩，大棚采用滴灌技术进行灌溉，配套水电工程、管理房以及砂石路等 |  | 1200 | 1200 | 1080 | 120 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年7月完工 | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时解决部分脱贫户就业，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴
4 | 5100001446929782 | 产业发展 | 谷前堡镇千亩玫瑰种植项目 | 谷前堡镇人民政府 | 李国强 | 白羊口、水磨口、榆林口、水桶寺、马圈庠、谷前堡六个村 | 在谷前堡镇长城旅游公路沿线六个村利用荒地以及退耕地种植千亩玫瑰 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年6月完工 | 项目实施后，通过增加玫瑰种植和采摘，带动周边群众实现务工就业，同时示范带动部分脱贫户进行玫瑰种植，为长城沿线旅游发展奠定基础
5 | 5100001404914767 | 产业发展 | 卅里铺乡饲草综合利用扩能提质项目 | 卅里铺人民政府 | 刘静 | 高家店村 | 购置4台玉米茎穗收机，1台玉米黄储压缩裹包机，建青贮窖1座 |  | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年12月完工 | 项目实施后，为当地经济带来效益
6 | 5100001248282403 | 产业发展 | 卅里铺乡高墙框村原浆酿酒扩建工程 | 卅里铺人民政府 | 刘静 | 高墙框村 | 扩建发酵车间360平米，购置发酵缸240个，配套实验设备一套 |  | 110 | 110 | 80 |  |  | 30 |  | 2023年4月开工，预计2023年12月完工 | 增加村集体收入，增加当地高粱附加值，增加当地务工收入
7 | 5100001248915866 | 产业发展 | 窑沟发展黄芪种植项目 | 赵家沟乡人民政府 | 张晨 | 窑沟村 | 黄芪籽种及播种2000亩；土地翻耕地800亩；田间路整修平整3米宽、10公里长 |  | 230 | 230 | 100 | 130 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年10月完工 | 项目建成后增加村集体经济收入
8 | 5100001404925058 | 产业发展 | 杨家庄村黄花深加工配套晾晒大棚项目 | 赵家沟乡人民政府 | 张晨 | 杨家庄村 | 新建8000平米晾晒大棚，管理房70平米，硬化场地2000平米，200米围栏 |  | 130 | 130 | 72 | 58 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年7月完工 | 项目建成后，将直接服务于我乡黄花基地产业项目，通过对鲜黄花进行深加工，延长产业链条，增加产品附加值，带动黄花产业发展壮大和农户增收
9 | 5100001247510859 | 产业发展 | 龙池堡新建塑料冷棚项目 | 马家皂乡人民政府 | 刘佳 | 龙池堡村 | 在龙池堡村建设塑料冷棚200栋。配套供水系统、交易市场、砂石道路等 |  | 720 | 720 | 648 | 72 |  |  |  | 2023年3月开工，预计2023年5月完工 | 带动脱贫户稳定增加年收入，改善脱贫户生产生活条件
10 | 5100001248439112 | 产业发展 | 石羊庄村养殖场扩建项目 | 米薪关镇人民政府 | 苗国栋 | 石羊庄村 | 用于续建标准化牛舍4栋2880平米及室外配套场地5280平米。 |  | 150 | 150 | 120 | 30 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年10月完工 | 项目建成后可增加村集体经济收入，同时带动相关上下游产业发展，增加农民收入
11 | 5100001248428020 | 产业发展 | 油房窑村养殖场项目 | 米薪关镇人民政府 | 苗国栋 | 油房窑村 | 利用村内闲置荒沟新建养牛场1座，占地30亩，建社标准化牛舍2栋2852平米,门房16平米，办公用房129平米等相关设施 |  | 150 | 150 | 120 | 30 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年10月完工 | 项目建成后可增加村集体经济收入，同时带动相关上下游产业发展，增加农民收入
12 | 5100001247357554 | 产业发展 | 增家岔村牲畜养殖场项目 | 南高崖乡人民政府 | 杨广川 | 增家岔村 | 新建圈舍13000平米以及配套设施 |  | 550 | 550 | 500 | 50 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年9月完工 | 增加建档立卡脱贫户收入，壮大村集体经济
13 | 5100001247218851 | 产业发展 | 耿家梁村养鸡场建设（特色产业示范基地） | 南高崖乡人民政府 | 杨广川 | 耿家梁村 | 新建一座养鸡场以及配套设施，购买3万只下蛋鸡苗 |  | 420 | 420 | 350 | 70 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年9月完工 | 增加建档立卡脱贫户收入，壮大村集体经济
14 | 5100001246719669 | 产业发展 | 逯家湾镇熏窑口村易地扶贫搬迁后续扶持产业项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 熏窑口村 | 熏窑口村建设塑料大棚41栋；配套园区砂石路、新打1眼机井及电力管灌配套，安装水肥一体化设施。 |  | 120 | 120 | 70 | 50 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年11月完工 | 项目建成后可盘活农村闲置土地，发展后续产业，实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、可发展、能致富”的目标
15 | 5100001446943354 | 产业发展 | 薛三墩旅游示范村千亩玫瑰种植园基础设施配套项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 薛三墩村 | 打机井1眼，解决灌溉面积500亩，其中配套电力线路、管灌、滴管500亩，建设围网4000米 |  | 116 | 116 |  | 116 |  |  |  | 2023年6月开工，预计2023年12月完工 | 巩固脱贫攻坚成果，带动村民增收，增强群众幸福感
16 | 5100001446968814 | 产业发展 | 薛三墩旅游示范村千亩玫瑰种植园玫瑰加工设备采购项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 薛三墩村 | 3条600L玫瑰纯露蒸馏提取生产线，1条多功能植物精油提取生产线，1套玫瑰花茶烘干生产线，1条植物精油提纯生产线 |  | 257.25 | 257.25 |  | 257.25 |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年11月完工 | 项目建成后，可提高玫瑰附加值，辐射带动周边村民务工收入，增加村集体收入
17 | 5100001248480732 | 产业发展 | 保平堡村渔业养殖项目 | 新平堡镇人民政府 | 李雁东 | 保平堡村 | 建设20个鱼塘及配套田间路 |  | 300 | 300 | 270 | 30 |  |  |  | 2023年1月开工，预计2023年12月完工 | 增加村级集体经济收入，带动脱贫户增加收入
18 | 5100001248782770 | 产业发展 | 张西河乡蔬菜大棚种植项目 | 张西河乡人民政府 | 孙岩 | 大桥村、姚明庄村 | 建设蔬菜大棚278栋，配套灌溉管道、田间道路等 |  | 700 | 700 | 630 | 70 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年7月完工 | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时解决部分脱贫户就业，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴
19 | 5100001248774123 | 产业发展 | 西罗夭村新建羊场项目（人畜分离） | 贾家屯乡人民政府 | 贾婷 | 西罗夭村 | 建3000平米羊场，30间羊圈及管理房 |  | 110 | 110 | 70 |  |  | 40 |  | 2023年4月开工，预计2023年9月完工 | 项目的建成可提升村内人居环境，有效解决人畜共居的脏乱差问题，还可解决部分脱贫户就业，脱贫户在养殖园区可以通过武功的形式增加收入，巩固脱贫攻坚成果
20 | 5100001447755469 | 产业发展 | 天镇县设施蔬菜园区排水灌溉设施配套工程 | 农业农村局 | 田利平 | 卞家屯村、上吾其片区 | 对上吾其、卞家屯两个村设施蔬菜园区排水渠道进行改造 |  | 660 | 660 | 600 |  |  | 60 |  | 2023年5月开工，预计2023年11月完工 | 通过实施排水工程，解决设施蔬菜园区洪涝灾害的发生，为设施蔬菜产业发展提供保障
21 | 5100001246099790 | 产业发展 | 有机旱作膜下滴灌技术推广项目 | 农业农村局 | 田利平 | 全县11乡镇 | 在全县11个乡镇推广有机旱作膜下滴灌技术10万亩 |  | 500 | 500 | 450 | 50 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年11月完工 | 通过实施膜下滴灌项目可节水、节肥、节药、节工、增产、增效
22 | 5100001248294256 | 产业发展 | 黄花种植基地管灌滴灌工程 | 农业农村局 | 田利平 | 18个黄花基地 | 在全县18个黄花种植基地安装管灌滴灌设备 |  | 800 | 800 | 750 | 50 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年11月完工 | 通过实施黄花基地滴灌项目，提高黄花单产，实现黄花旱涝保收
23 | 5100001246665078 | 产业发展 | 设施蔬菜大棚补贴项目 | 农业农村局 | 田利平 | 11个乡镇 | 在全县开展设施蔬菜大棚补贴 |  | 608.5 | 608.5 | 550 |  |  | 58.5 |  | 2023年4月开工，预计2023年11月完工 | 通过对新建设施大棚补贴，带动全县设施蔬菜产业发展
24 | 5100001248306709 | 产业发展 | 2023年天镇县“十万头”肉牛扩繁工程 | 畜牧服务中心 | 丁斌武 | 11个乡镇 | 新增能繁母牛2000头 |  | 200 | 200 | 180 |  |  | 20 |  | 2023年4月开工，预计2023年11月完工 | 预计2023年底新增能繁母牛2000头
25 | 5100001249259788 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 各放贷银行 | 获得小额信贷的脱贫户提供贷款全额贴息 | 获贷户全额贴息 | 840 | 840 | 840 |  |  |  |  | 2023年1月开工，预计2023年11月完工 | 通过贷款贴息，使3600户增收
26 | 5100001250359377 | 基础设施 | 滹沱店村乡村振兴示范深化创建项目 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 滹沱店村 | 用于滹沱店村示范创建深度创建 |  | 750 | 750 | 250 | 500 |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年12月完工 | 提高村级服务质量，改造生活环境，拓展文旅产业，振兴乡村经济
27 | 5100001248256777 | 基础设施 | 薛三墩旅游示范村基础提质项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 薛三墩村 | 新建污水处理厂、路面硬化、管网 |  | 1000 | 1000 | 850 |  |  | 150 |  | 2023年3月开工，预计2023年12月完工 | 通过开发乡村旅游资源，切实巩固拓展扶贫成果，全面推进乡村振兴
28 | 5100001446952296 | 基础设施 | 李二口景区旅游公厕配套项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 李二口村 | 景区内建设旅游公厕一座及配套 |  | 103.45 | 103.45 |  | 103.45 |  |  |  | 2023年6月开工，预计2023年12月完工 | 公共厕所作为基础配套设施的一部分，展示景区文明的重要窗口，提升景区服务水平，满足游客需求。间接带动村民增收，增强群众幸福感
29 | 5100001446961930 | 基础设施 | 李二口景区周边环境改造项目 | 逯家湾镇人民政府 | 贺占军 | 李二口村 | 旱厕提升改造1处、宿营地周边环境改造及配套 |  | 23.3 | 23.3 |  | 23.3 |  |  |  | 2023年6月开工，预计2023年12月完工 | 完善基础设施提升景区服务水平，满足游客需求。间接带动村民增收，增强群众幸福感
30 | 5100001249357563 | 基础设施 | 谷前堡镇马圈庠村环境整治项目 | 谷前堡镇人民政府 | 李国强 | 马圈庠村 | 村口路面硬化3500平米，铺设面包砖4200平米，清运路口垃圾、砂石800立方米，垫土方2500立方米，石头护坡400立方米，台阶50米等 |  | 200 | 200 | 180 |  |  | 20 |  | 2023年5月开工，预计2023年8月完工 | 项目建成后，有效改善马圈庠村交通状况，方便群众出行，同时可有效改善新时代大道各个路口环境卫生状况，使周围路口环境与新时代大道融为一体，提升新时代大道整体形象
31 | 5100001249321478 | 基础设施 | 2023年农村饮水安全维修养护及其配套工程 | 水务局 | 吴志峰 | 全县11乡镇 | 新建蓄水池、集水池、截潜流、新打机井及其配套、更新输配水管网安装入户智能水表等 |  | 800 | 800 | 700 |  |  | 100 |  | 2023年4月开工，预计2023年6月完工 | 解决部分村饮水安全不稳定困难，巩固脱贫成果
32 | 5100001249375891 | 基础设施 | 乡村基础设施补短板项目 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 马圈庠村、肖家屯村、卞家屯村、温家窑村、砖窑村、王进堡村、武家山村、朱家屯村 | 硬化街巷道路15公里，护坡挡土墙303米，排水沟1108米等 |  | 1075 | 1075 | 490 | 183 |  | 402 |  | 2023年4月开工，预计2023年11月完工 | 解决未硬化街巷群众反映强烈的出行“晴天一身土、雨天两脚泥”的问题
33 | 5100001249246952 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 全县12乡镇 | 用于资助1600名脱贫户家庭大中专、技校、职高在校学生，每生3000元 | 3000元/生 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 2023年4月开工，预计2023年10月完工 | 计划资助1600名脱贫户家庭大中专、技校、职高在校学生，每生3000元，缓解脱贫户家庭教育经济压力，降低脱贫户家庭辍学率，有利于巩固脱贫成果
34 | 5100001249289281 | 就业培训 | 创业致富带头人培训 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 朔州市诚信职业培训学校 大同市云冈区杨家窑培训基地 山西大同大学 | 为11个乡镇90人提供创业致富培训学习 |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  |  |  |  | 2023年5月开工，预计2023年11月完工 | 实现对带动能力强、有责任心的致富带头人提升劳动技能，为脱贫户增加就业机会
35 | 5100001250015542 | 就业培训 | 省外务工脱贫户交通补贴项目 | 乡村振兴局 | 任哲锋 | 全县 | 对全县约3500名脱贫劳动力跨省务工进行交通补贴 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 2023年3月开工，预计2023年12月完工 | 力争对跨省务工劳动力做到应补尽补
[9 empty] | 15499 | 15499 | 12121 | 2328 | 0 | 1050 | 0