## 2026
天镇县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象
|  | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县食用菌产业化集群项目（二期） | 新建 | 贾家屯村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 贾家屯乡人民政府 | 贾家屯村委会 郭宏明 | 项目总投资3280万元，占地200亩，其中企业自筹资金2300万元，用于新建育种、育菌棚150栋以及配套喷淋温控系统；新建配套加工车间3000㎡，烘干车间2000㎡；申请衔接资金980万元，用于新建配套香菇培育网格架460万元，新建围墙、给排水系统、护坝、道路等280万元，新建冷库240万 | 980 | 980 |  | 立足资源优势和比较优势，依靠食用菌种植科学技术，发展区域主导产业，建设特色的优质农产品基地。 | 项目的运营，可增加就业岗位120个，形成村集体资产，可增加村集体资产性收益。 | 1 | 120 | 120 | 1 | 60 | 112
2 | 产业发展 |  |  |  |  | 张西河乡2026年张西河村设施蔬菜大棚项目 | 新建 | 张西河村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 该项目规划申请衔接资金180万元，用于新建70栋钢结构大棚，配套砂石路、灌溉系统；村集体通过对接企业自筹资金9万元，用于土地流转 | 189 | 180 | 9 | 项目建成后，依托我县成熟的设施蔬菜产业和我乡已有的种植规模，继续发挥集群优势，促进农业现代化，增加农民收入。 | 该项目建成后，年可增加村体经济收益13万，提供就业位25个，月增收3000元。 | 1 | 272 | 574 | 0 | 131 | 323
3 | 产业发展 |  |  |  |  | 张西河乡2026年代家屯村设施蔬菜大棚项目 | 新建 | 代家屯村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 该项目规划申请衔接资金186万元，用于新建70栋钢结构大棚，配套砂石路、灌溉系统及排水系统等；村集体通过对接企业自筹资金9万元，用于土地流转 | 195 | 186 | 9 | 项目建成后，依托我县成熟的设施蔬菜产业和我乡已有的种植规模，继续发挥集群优势，促进农业现代化，增加农民收入。 | 该项目建成后，年可增加村体经济收益13万，提供就业位25个，月增收3000元。 | 0 | 98 | 170 | 0 | 38 | 77
4 | 产业发展 |  |  |  |  | 张西河乡2026年深沟窑村设施蔬菜大棚项目 | 新建 | 深沟窑村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 该项目规划申请衔接资金338万元，用于新建130栋钢结构大棚，配套砂石路、灌溉系统及排水系统等；村集体通过对接企业自筹资金18万元，用于土地流转 | 356 | 338 | 18 | 项目建成后，依托我县成熟的设施蔬菜产业和我乡已有的种植规模，继续发挥集群优势，促进农业现代化，增加农民收入。 | 该项目建成后，年可增加村体经济收益24万，提供就业位50个，月增收3000元。 | 1 | 90 | 154 | 1 | 34 | 69
5 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县肉兔育肥设备配套项目 | 新建 | 朱家屯村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 项目规划申请衔接资金234万元为现代化高标准育肥车间配套安装三套笼养、自动喂料、自动清粪等系统；企业自筹资金300万元，用于厂房建设、土地平整及硬化。 | 534 | 234 | 300 | 该项目建成后，将形成标准化、自动化、高效益的肉兔育肥产能，显著提升养殖效率和产品质量，完善肉兔种养加销产业链条，推动天镇县肉兔产业升级和区域经济发展；同时，有效带动当地农户参与产业链，实现稳定增收。 | 该项目建成后，年可增加村集体经济收益11万，提供就业岗位1—2个，月增收3000元依托产业链项目，辐射带动周边农户发展肉兔养殖庭院经济。 | 1 | 85 | 145 | 1 | 52 | 91
6 | 乡村建设行动 | 天镇县张西河乡下营村以工代赈项目 | 新建 | 下营堡村 |  | 天镇县张西河乡下营村以工代赈项目 | 新建 | 下营堡村 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 项目总投资460万元，其中，项目建安费428.71万元、独立费用31.29万元。项目建设潜坝3处45m，新建护地堤1780米。 | 460 | 460 | 0 | 本项目可减少洪水对周边农田的破坏，保障农户生产生活、拓展发展空间。通过 “农村公益性基础设施建设 + 劳务报酬发放 + 就业技能培训 + 公益性岗位设置” 的以工代赈模式，提高劳务报酬占比，带动群众就地就业增收，激发脱贫致富内生动力、形成示范效应，进而提升乡村 “造血” 功能，为乡村振兴提供有效支撑。 | 以工代赈项目实施中开展就业技能培训，可提升农民素质与劳动水平；建成后结合管护需求，助力脱贫群众及农村低收入人口就近就业，既为群众带来增收实惠，体现了党和政府对农村发展与农民生活的关心支持，又密切了干群关系、增强了农民务农信心，有效促进农村稳定发展。 | 1 | 125 | 310 | 1 | 59 | 170
7 | 产业发展 |  |  |  |  | 马家皂乡安家皂村地棚膜生产加工项目 | 新建 | 马家皂乡安家皂村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 马家皂乡人民政府 | 马家皂乡人民政府 薛润飞 | 总投资3086万元，新建地棚膜生产加工厂房，总建筑面积1600.0平方米，建筑总长度80.0m，总宽度20.0m，共一层，厂房建筑高度28.0m，轻型门式刚架结构。衔接资金1389万元用于建筑安装工程费、设备购置费。 | 2927 | 1230 | 1697 | 带动增加就近就业90人，村集体年增加收入80万元，对促进乡村振兴、带动区域经济发展有巨大推动作用。 | 项目建成后，可增加村民养殖收入，促进村民务工就业，带动村民增产增收，同时壮大村集体经济收入，改善村民生产生活水平，促进当地社会经济稳步发展 | 1 | 10 | 35 | 1 | 2 | 5
8 | 乡村建设行动 |  |  |  |  | 马家皂乡袁家皂村街巷环境整治项目（少数民族发展） | 新建 | 袁家皂村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 马家皂乡人民政府 | 袁家皂村委会 高存厚 | 混凝土硬化道路2900平米，砌筑矮砖墙2360米。 | 32 | 32 | 0 | 项目实施后，可方便村民日常出行，改善村庄基础设施条件和人居环境 | 通过实施该项目，改善了村民的生产生活环境，同时方便了村民出行，提升村庄的整体形象，为美丽乡村建设提供坚实基础 | 1 | 65 | 110 | 1 | 16 | 33
9 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县新平堡镇辛庄子村养猪厂建设项目 | 新建 | 辛庄子村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡镇人民政府 李国强 | 本项目占地 6.5 亩，建筑面积 2916 ㎡。主要建设内容为新建猪舍 2座，配套水、电、暖工程，新建配套用房。 | 590 | 590 |  | 增加农户就业机会，带动村民务工；壮大村集体经济，提高畜牧生产收益。 | 增加农户就业机会，带动村民增收 | 3 | 283 | 540 | 2 | 201 | 440
10 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县新平堡镇新平堡村食用菌大棚建设项目 | 新建 | 新平堡村五里墩村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡镇人民政府 李国强 | 食用菌生产大棚110栋，总建筑面积74250.00平方米（9m*75m），（双拱棚77栋、半坡棚33栋）。 | 1130 | 1130 |  | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时部分脱贫户可以就近务工。 | 增加农户就业机会，带动村民增收 | 12 | 1831 | 3646 | 7 | 1322 | 3054
11 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县新平堡镇新平堡村食用菌大棚配套建设项目 | 新建 | 新平堡村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡镇人民政府 李国强 | 项目主要建设食用菌生产基地配套设施，其中：新建冷库1座，建筑面积1200.00m²，以及室外道路铺装、室外水电管线等。 | 590.95 | 590.95 |  | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时部分脱贫户可以就近务工。 | 增加农户就业机会，带动村民增收 | 2 | 580 | 1350 | 2 | 472 | 1103
12 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县新平堡镇新平堡村食用菌菌棒加工厂建设项 目 | 新建 | 新平堡村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡镇人民政府 李国强 | 项目新建食用菌菌棒加工车间一栋，总建筑面积4000m²，并配置 食用菌生产菌棒生产线1套、香菇烘干机2套等。 | 945.63 | 945.63 |  | 项目建成后，可有效提高村民经济收入和村集体收入，同时部分脱贫户可以就近务工。 | 增加农户就业机会，带动村民增收 | 2 | 540 | 1216 | 2 | 423 | 921
13 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县新平堡镇新平堡村土豆淀粉加工车间项目 | 新建 | 新平堡村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡镇人民政府 李国强 | 改造厂房300平方米，购置淀粉加工生产线1套（含清洗、粉碎、过滤、干燥设备） | 20 | 20 |  | 带动周边土豆种植业的发展，提高村民经济收入和村集体收入，同时部分脱贫户可以就近务工。 | 带动土豆种植业发展，增加农户就业机会，带动村民增收 | 1 | 452 | 1021 | 1 | 370 | 810
14 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县肉兔深加工设备配套项目 | 新建 | 张西河村 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王江 | 项目规划申请衔接资金500万元为天镇县肉兔深加工厂配套解冻清洗车间，分割、腌制前处理车间，热厨车间，内包装车间，杀菌、清洗车间，工器具车间及冷库、储存车间等车间的配套设备；企业自筹资金300万元，用于厂房建设、土地平整及硬化。 | 800 | 500 | 300 | 该项目建成后，将填补我县熟食加工空白，显著提升肉兔产业效益，完善肉兔种养加销产业链条，推动天镇县肉兔产业升级和区域经济发展。 | 该项目建成后，年可增加村集体经济收益25万，提供就业岗位1—2个，月增收3000元，依托产业链项目，辐射带动周边农户发展肉兔养殖庭院经济。 | 3 | 522 | 1094 | 1 | 211 | 546
15 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县玉泉镇王进堡村冷冻库建设项目 | 产业发展 | 王进堡村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 玉泉镇人民政府 | 玉泉镇人民政府张晨 | 新建冷冻库1座，总建筑面积406.25㎡，地上一层，檐口高度8.0m，门式钢架结构。 | 100 | 100 |  | 项目建成后，预计村集体年增收约11.2万元。 | 施工过程中，通过务工带动收入；集体经济增收。 | 1 | 11 | 32 | 0 | 4 | 7
16 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县玉泉镇王进堡村玻璃温室育苗项目 | 产业发展 | 王进堡村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 玉泉镇人民政府 | 玉泉镇人民政府张晨 | 新建高标准钢架构造太阳能冬暖式连栋玻璃温室育苗1座（总建筑面积3346.56平方米（长*宽66m*50m），共一层，厂房檐口高度6.50m，钢桁架结构），配套智能化控制系统（温度、湿度、光照）、灌溉施肥系统、补光系统及苗木管理设施等 | 546 | 546 |  | 年育苗能力500万株，预计村集体年增收约32.7万元。 | 施工过程中，通过务工带动收入；集体经济增收。 | 1 | 28 | 79 | 0 | 6 | 11
17 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县玉泉镇唐八里村食用菌基地提质扩能及冷库配套建设项目 | 产业发展 | 唐八里村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 玉泉镇人民政府 | 玉泉镇人民政府张晨 | 新建食用菌冷库1座，总建筑面积576㎡，地上一层，库内净高3.2m，门式钢架结构，其中蘑菇保鲜库6间，每间78㎡，分选间1间108㎡，并配套16米地泵一台、30装载机一台等。食用菌冷棚100栋以及菌架、喷淋系统、机井、砂石路、围网等配套设施。 | 943 | 943 |  | 项目实施后，预计村集体年增收约11.4万元。 | 施工过程中，通过务工带动收入；集体经济增收。 | 1 | 11 | 23 | 0 | 3 | 5
18 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县于八里村设施农业育苗示范园区配套建设项目 | 产业发展 | 于八里村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 玉泉镇人民政府 | 玉泉镇人民政府张晨 | 新建砂石道路12741.15㎡,围挡19 00.05m,排水渠13766m,室外高压线缆1500.0m以及一台350KVA变压器等工程。 | 300 | 300 |  | 通过配套设施的完善有效保障设施农业育苗示范园区的正常运营，助力农业产业转型升级。同时，创造就业岗位，增加村民收入。 | 施工过程中，通过务工带动收入；通过配套设施的完善有效保障设施农业育苗示范园区的正常运营。 | 1 | 26 | 58 | 0 | 6 | 10
19 | 产业发展 |  |  |  |  | 胡家屯村食用菌培育项目 | 新建 | 胡家屯村 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇人民政府 贾 宁 | 平整土地130亩，建养菌棚及出菇棚80个，配套水电路、储藏冷库、管理房等。 | 990 | 990 |  | 引进食用菌种植，发展新型产业；带动相关产业发展。 | 通过项目建设，实现务工带动50余人；通过项目带动村民增收，并带动相关产业发展；村集体项目综合收益率每年不少于政府投资的6%。 | 1 | 150 | 270 | 1 | 60 | 150
20 | 产业发展 |  |  |  |  | 米薪关村蔬菜冷棚项目 | 新建 | 米薪关村 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇人民政府 贾 宁 | 平田整地120亩并改良120亩，建标准化冷棚100个，并配套水电路及管道工程，管理房等。 | 380 | 380 |  | 项目建成后，可发展冷棚蔬菜种植，带动相关产业发展 | 通过项目建设，实现务工带动20余人；项目建成后村民通过耕地出租每亩可收入5—800元，120亩共可收入7万多元；项目运行可吸纳100余人临时就业，增加村民收入；村集体通过出租的方式，项目综合收益每年不少于项目投入的6%。 | 1 | 170 | 300 | 0 | 50 | 160
21 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县百万只肉兔屠宰深加工项目 | 新建 | 米薪关村 | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇人民政府 贾 宁 | 建成占地14亩，建屠宰车间1500平米，分割车间400平米，污水处理车间200平米，冷库400平米，管理房200平米，围墙、大门等。 | 950 | 950 |  | 建成年屠宰肉兔100万只的屠宰场，促进本地肉兔养殖产业发展，延伸肉兔产业链，提高产品附加值。 | 通过完成项目建设，实现务工带动40余人；通过出租，项目综合收益率每年不少于投资的6%；通过项目带动10户村民增收，并带动相关产业发展。 | 1 | 170 | 300 | 0 | 50 | 160
22 | 产业发展 |  |  |  |  | 卅里铺乡设施蔬菜分拣棚及配套建设项目 （二期） | 扩建 | 卅里铺乡刘家庄村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 卅里铺乡人民政府 | 刘家庄村 杨艾 | 扩建卅里铺乡设施蔬菜分拣棚，新建设施蔬菜分拣棚排水沟106米；周边地面及道路硬化1300平米；延伸通道一钢结构及屋面506.7平米；延伸通道二钢结构及屋面446.4平米；制安菜品收购公示屏及其他零星工程。 | 226 | 226 |  | 项目实施后，预计脱贫人口增收20000元/人，村增加经济收入12万元。 | 带动周边村庄发展蔬菜种植800亩，为村民提供务工岗位40个，增加的村集体收益可以为无劳、弱劳脱贫人口提供生活补助。 | 1 | 765 | 2110 | 0 | 136 | 371
23 | 产业发展 |  |  |  |  | 逯家湾镇李二口村养殖业设施建设项目 | 新建 | 李二口村 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 逯家湾镇人民政府 | 李二口村民委员会雷占财 | 平整10亩建设用地，新盖5套管理用房，建设彩钢棚圈5处每处200平米，搭建简易房建设草料房、堆粪场。 | 150 | 150 |  | 项目实施后，保障景区环境卫生，人畜分离，便于养殖大户统一管理，扩大规模带动经济发展。 | 通过项目实施，村内环境卫生极大改善，提升游客观量，带动群众增加收入，提升满意度。 | 1 | 43 | 63 | 1 | 15 | 25
24 | 产业发展 |  |  |  |  | 逯家湾镇夏小堡村养殖业设施建设项目 | 新建 | 夏小堡村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 逯家湾镇人民政府 | 夏小堡村民委员会宋建 | 平整建设用地12亩，建设彩钢棚圈6处，每处200平米，建6间管理用房，建简易房建设草料房、堆粪场。 | 150 | 150 |  | 项目实施后，保障村内环境卫生，扩大规模带动经济发展。帮助村民增加经济收入。 | 通过项目实施，村内环境卫生极大改善，带动群众增加收入，提升满意度。 | 1 | 325 | 747 | 1 | 104 | 282
25 | 产业发展 |  |  |  |  | 一畔庄村蔬菜大棚种植项目 | 新建 | 谷前堡村 | 2026-05-03 | 2026-12-03 | 谷前堡镇人民政府 | 谷前堡镇人民政府 王彦飞 | 占地350亩，建设50栋温室大棚及其配套水电路基础设施（给排水设施、三平一推等）形成产业集聚优势。 | 2100 | 2100 |  | 项目建成后年育苗能力1000万株，预计村集体年增收约32.7万元。 | 施工过程中，通过务工带动收入；集体经济增收。 | 4 | 834 | 2053 | 1 | 228 | 371
26 | 产业发展 |  |  |  |  | 薛三墩村以特色种植为核心的农业产业一体化建设项目 | 改建 | 薛三墩村 | 2026-01-01 | 2027-12-01 | 逯家湾镇人民政府 | 逯家湾镇白文斌 | 该项目在一号玻璃温室：升级改造，引进种苗、品种繁育、品种展示、购置新建设备设施等（蔬果、种苗繁育）、二号玻璃温室：升级改造、引进种苗、新建购置种植所需的材料设备设施等（水果）、新建双层日光温室和特色种植并配套智慧农业、水肥一体及环境温度调控设施设备等、新建原料库、成品库、气调保鲜库等。 | 500 | 500 |  | 项目实施后，现有农业资产从低效生产到高效服务与品牌价值的战略转型，壮大村集体经济。 | 通过项目实施，打造一个让游客“可看、可学、可玩、可品”的公共农业科技乐园。将秉承“科技引领、品质为先、三产融合、持续发展”的理念，通过引入新的管理模式、拓展多元营收渠道，确保项目在社会效益与生态效益上取得全面成功。 | 1 | 148 | 370
27 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县米薪关镇神头山养殖场建设项目 | 新建 | 于西堡村 | 2026-04-01 | 2026-10-30 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇人民政府 贾 宁 | 平整建设用地42亩，建设彩钢棚圈6处，建6间管理用房，建简易房建设草料房、堆粪场以及水电配套等设施。 | 600 | 600 |  | 打造神头山农旅融合发展，进一步启动天镇县神头山文旅发展。 | 通过完成项目建设，实现务工带动100余人；通过启动神头山文旅发展，带动相关产业发展，增加村民收入。 | 4 | 751 | 2200 | 2 | 89 | 230
28 | 产业发展 |  |  |  |  | 2026年天镇县“十万头”肉牛扩繁提质工程项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 畜牧兽医服务中心 | 畜牧兽医服务中心丁斌武13903527513 | 新增基础母牛2600头左右，主要扶持政策措施有购牛贷款贴息、优质冻精采购、人工配种补贴、自主购牛补贴、肉牛产业发展龙头企业补贴、落地检疫检测等。 | 260 | 260 | 0 | 项目通过采购优质冻精、人工配种补贴、购牛贷款贴息、自主购牛补贴、肉牛产业发展龙头企业补贴、落地检疫等扶持政策，有效改良全县肉牛品种，不断实现肉牛扩群增量，提高全县肉牛产业发展壮大，增加群众收入，助力乡村振兴。 | 项目建成后，新增能繁母牛2600头左右，累计可带动农户1524户4534人，其中脱贫户及防止返贫监测对象户517户1538人，一般农户1007户2996人，有效促进全县肉牛产业发展壮大。 | 152 | 1524 | 4534 | 74 | 517 | 1538
29 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县小额信贷贴息项目 | 新建 | 放贷金融机构 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 天镇县农业农村局 | 农业农村局 李鹏 | 对获得贷款脱贫户300户小额信贷给予贴息 | 100 | 100 |  | 通过按月对获得贷款户进行全额贴息，使其发展产业不断增加收入。 | 300获贷户年增收达3千元以上 | 106 | 300 | 690 | 106 | 300 | 690
30 | 就业项目 |  |  |  |  | 天镇县脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 天镇县各乡镇 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 天镇县农业农村局 | 农业农村局 李鹏 | 对全县约8500人脱贫劳动力外出务工给予交通补贴 | 580 | 580 |  | 项目实施后，预计外出务工的脱贫人口人均增收600元，力争对外出务工脱贫劳动力符合发放条件的做到应补尽补。 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果。 | 176 | 2776 | 8500 | 91 | 2776 | 8500
31 | 巩固三保障成果 |  |  |  |  | 天镇县2025—2026学年雨露计划补助项目 | 新建 | 全县11乡镇及社区治理服务中心 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 天镇县农业农村局 | 农业农村局 李鹏 | 用于补助脱贫户家庭大中专、技校职高在校学生约1266人，每人3000元。 | 380 | 380 |  | 通过教育扶贫资助，缓解脱贫户家庭教育经济压力，降低学生辍学率。脱贫户家庭学生受资助后，可减少家庭教育支出3000元，有利于巩固脱贫成果。 | 脱贫户家庭学生受资助后，可减少家庭教育支出3000元，有利于巩固脱贫成果。 | 176 | 506 | 1266 | 91 | 506 | 1266
32 | 产业发展 |  |  |  |  | 2026年天镇县地膜科学使用回收项目 | 新建 | 天镇县范围内 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 天镇县农业农村局 | 农业农村局 李鹏 | 科学使用并回收1万亩加厚高强度地膜及5万亩全生物降解地膜 | 645 | 315 | 330 | 项目实施后，可提高农作物产量，增加农民收入；另外使用高强度地膜方便回收，减少人员支出，并有效减少白色污染，降低地膜对土壤、水源、大气造成的污染，极大改善全县农业生产生态环境。 | 通过间接补助方式，有效降低脱贫户或一般农户种植生产前期投入，提升作物产量增加收入。 | 176 | 200 | 500 | 91 | 40 | 100
33 | 产业发展 |  |  |  |  | 天镇县全国现代设施农业创新引领区标准化建设项目 | 续建 | 天镇县范围内 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 天镇县农业农村局 | 农业农村局 吴彦宇 | 在全县设施大棚区域配套智能水肥系统、智能放风系统、温室种植环境采集系统、气象采集站、虫情测报系统等设施。秸秆再利用项目在天镇县田鑫粪污处理有限公司现有厂区内，利用现有建筑物，购置槽式双轮盘翻抛机、移位车、包装机、破碎机、钩机等有机肥生产设备。 | 3014.513 | 3014.513 |  | 项目实施后，以物联网、大数据等现代信息技术推动农业管理模式向智慧化转型，推动蔬菜生产从“人工经验管理”向“自动化作业、精准化管控”转变，有效提升作物产量与品质，降低生产能耗与人工成本。 | 为种植户提供智能化设备，降低生产能耗与人工成本， | 40 | 960 | 2000 | 18 | 210 | 525
34 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 天镇县脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 天镇县人力资源和社会保障局 | 天镇县人力资源和社会保障局杨文晋 | 支持脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业人数5000人 | 600 | 600 | 0 | 项目实施后，可完成补贴5000人，力争对外出务工劳动力做到应补尽补 | 可补贴5000人，鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果 | 176 | 3000 | 5000 | 91 | 3000 | 5000
合计 | [13 empty] | 23264.093 | 20601.093 | 2663